Приложение 
к приказу УО Иланско-Нижнеингашского муниципального округа
от 16.04.2026 г.№ 79

План мероприятий
Года дошкольного образования в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий в рамках Года дошкольного образования | апрель 2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа |
| 1.2. | Участие в краевых установочных семинарах-совещаниях по вопросам развития дошкольного образования | в течение 2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 1.3. | Проведение рефлексивно-аналитических семинаров по итогам реализации муниципального плана ГДО | декабрь 2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 2.Информационное сопровождение проведения Года дошкольного образования |  |  |  |
| 2.1. | Информационная поддержка, сопровождениеплана мероприятий«Год дошкольного образования в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе»всоциальныхсетях,наИнтернет-рecypcax | втечение2026 не менее 1 публикации в 2 недели | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 2.2. | Участие вовсероссийскихобщественно-значимых акциях, посвященных Году дошкольного образования, втомчисле в акциикоДню работниковдошкольного образования, в рамках реализацииДнейединых действий, серииакций«Орлята-дошколятам» | втечение2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 3. Совершенствование профессионально-педагогическихкомпетенцийпедагоговдошкольногообразования |  |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение Программы и апробация методических рекомендаций по ее применению для подготовки воспитанников к действиям при совершении (угрозе совершения) преступленийтеррористической направленности,атакжерекомендацийпотренировкахпо антитеррористической защищенностиобъектов (территорий)дошкольныхобразовательныхорганизаций | в течение 2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 3.2. | Участие в IV межрегиональном фестивале профессиональногомастерства педагоговДОО «ОРБИТА ПРОФЕССИОНАЛОВ — 2026» | май 2026 | Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 3.3 | УчастиевоВсероссийскомфорумедляруководителей, воспитателей, работников дошкольного образования и родителей детей, посещающихДОО(IX Всероссийский съезд работников дошкольного образования в рамках Форума) | сентябрь 2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 3.4 | УчастиевобразовательнойсменедляпедагоговДОО «ВоспитателисоЗнанием» | 30сентября—3октября 2026года | Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 3.5 | Участие в деятельности сетевых методических объединений педагогов ДОО поприоритетным направленияхразвития дошкольного образованияКрасноярскогокрая | втечение2026года | Руководители, педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 4. Научно-методическое сопровождение педагогов |  |  |  |  |
| 4.1 | Сопровождение реализации Программы просвещения родителей | в течение 2026 года | МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» |
| 4.2 | Сопровождениевнедренияиреализациипроекта «Добрыеигры»вобразовательнуюдеятельностьДОО Красноярского края | с1сентября2026года | МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» |
| 4.3 | Сопровождение реализации проекта «Орлята-дошколята»вобразовательнойдеятельностиДОО Красноярскогокрая. Организацияи проведение Коллективных творческих дел | втечение2026года | МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Муниципальныйкоординатор системы патриотического воспитания в Иланско-Нижнеингашском МО |
| 4.4 | Сопровождение реализации муниципального проекта «Ориентир на школу» | в течение 2026 года | МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» |
| 4.5 | Функционирование муниципальной опорной площадки «Юные профессионалы» на базе МБОУ «Новогородская СОШ № 3» | в течение 2026 года | Руководитель ОО |
| 4.6 | Функционирование муниципальной опорной площадки «ТехноМир» на базе МБДОУ «Иланский детский сад № 20» | в течение 2026 года | Заведующий ДОО |
| 4.7 | Функционирование муниципальной опорной площадки по духовно-нравственному воспитанию на базе МБДОУ «Иланский детский сад № 7» | в течение 2026 года | Заведующий ДОО |
| 5. Выявление, презентация лучших педагогических практик |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в работе площадокподошкольномуобразованиюв рамках ключевых мероприятий Красноярского края |  |  |
|  | XXVIКрасноярскиекраевыеРождественские образовательные чтения XVIII Всероссийскаянаучно-методическая конференция«Современнаядидактикаикачество образования Краевойдекадник«Территорияуспехаи благополучия». XXXIIВсероссийскаянаучно-практическая конференция«Новые условияи способы развития мышления» | январь 2026 март 2026 апрель 2026 ноябрь 2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 5.2 | Участие в региональном фестивале,посвященном Годудошкольногообразования«Детскийсад-пространстворазвитию›совместносиздательством «Просвещение- Союз» | июнь 2026 | Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 5.3 | Проведение муниципального конкурса «Педагог года Иланско-Нижнеингашского муниципального округа -2026» | февраль 2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 5.4 | Участие в краевом профессиональном конкурсе «Воспитатель года Красноярского края – 2026 года» | март-апрель 2026 | Победитель муниципального профессионального конкурса |
| 5.5 | Участие в региональномэтапеВсероссийского конкурса«ВоспитателиРоссии» | май—октябрь2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 5.6 | УчастиевоВсероссийскомконкурсе«Родноеслово» в ДОО | сентябрь2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 5.7 | Участие в IXКрасноярскойкраевой конференции подошкольномуобразованию | ноябрь2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 6. Развитие инициативы и самостоятельности детей. Взаимодействие с социальными партнёрами |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение праздника для дошкольников «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» в рамках мероприятия «Весенняя капель» | апрель 2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования Совет ветеранов, Общественная палата МБУК«Нижнеингашскоемежпоселенческое клубное объединение» |
| 6.2 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарничка» | апрель-май 2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования Совет ветеранов «МБУК НКМ им. В.А.Заложука» |
| 6.3 | Организация и проведение муниципального мероприятия «Крутая песочница» | сентябрь-октябрь 2026 | МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования Родители воспитанников |
| 6.4 | Организация и проведение спортивного праздника для дошкольников «Крепыш» | октябрь 2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования МБУ ДО ДЮСШ «Темп» |
| 6.5 | Организация и проведение конкурса зимних фигур «Зимняя сказка» | декабрь 2026 | УО Иланско-Нижнеингашского округа Руководители образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования Совет ветеранов «МБУК НКМ им. В.А.Заложука» |